## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
config dự án - api.ts - Routers.tsx - configStore.ts | 01/11/2022 | 01/12/2022 | 100% | TÀI | 02/12/2022 | 02/12/2022 | 100% | Nguyễn Đình Tài, Trần Hữu Đại Lộc
components - layouts - adminLayout - AdminLayout.tsx | 01/11/2022 | 01/12/2022 | 100% | TÀI | 02/12/2022 | 02/12/2022 | 100%
components - layouts - adminLayout - MenuLeft.tsx | 01/11/2022 | 01/12/2022 | 100% | TÀI | 02/12/2022 | 02/12/2022 | 100%
components - layouts - adminLayout - MenuTop.tsx | 01/11/2022 | 01/12/2022 | 100% | TÀI | 02/12/2022 | 02/12/2022 | 100%
components - layouts - mainLayout - MainLayout.tsx | 01/11/2022 | 01/12/2022 | 100% | LỘC | 02/12/2022 | 02/12/2022 | 100%
components - layouts - mainLayout - Header.tsx | 01/11/2022 | 01/12/2022 | 100% | LỘC | 02/12/2022 | 02/12/2022 | 100%
components - layouts - mainLayout - Footer.tsx | 01/11/2022 | 01/12/2022 | 100% | LỘC | 02/12/2022 | 02/12/2022 | 100%
components - layouts - userLayout - UserLayout.tsx | 01/11/2022 | 01/12/2022 | 100% | LỘC | 02/12/2022 | 02/12/2022 | 100%
pages - admin - quanLyDatPhong - QuanLyDatPhong.tsx | 01/11/2022 | 01/12/2022 | 100% | TÀI | 02/12/2022 | 02/12/2022 | 100%
pages - admin - quanLyDatPhong - PopupDatPhong.tsx | 01/11/2022 | 01/12/2022 | 100% | TÀI | 02/12/2022 | 02/12/2022 | 100%
pages - admin - quanLyDatPhong - PopupCapNhatDatPhong.tsx | 01/11/2022 | 01/12/2022 | 100% | TÀI | 02/12/2022 | 02/12/2022 | 100%
pages - admin - quanLyNguoiDung - QuanLyNguoiDung.tsx | 01/11/2022 | 01/12/2022 | 100% | LỘC | 02/12/2022 | 02/12/2022 | 100%
pages - admin - quanLyNguoiDung - PopupThemNguoiDung.tsx | 01/11/2022 | 01/12/2022 | 100% | LỘC | 02/12/2022 | 02/12/2022 | 100%
pages - admin - quanLyNguoiDung - PopupCapNhatNguoiDung.tsx | 01/11/2022 | 01/12/2022 | 100% | LỘC | 02/12/2022 | 02/12/2022 | 100%
pages - admin - quanLyThôngTinPhong - QuanLyThôngTinPhong.tsx | 01/11/2022 | 01/12/2022 | 100% | TÀI | 02/12/2022 | 02/12/2022 | 100%
pages - admin - quanLyThôngTinPhong - PopupThemPhongThue.tsx | 01/11/2022 | 01/12/2022 | 100% | TÀI | 02/12/2022 | 02/12/2022 | 100%
pages - admin - quanLyThôngTinPhong - PopupCapNhatPhongThue.tsx | 01/11/2022 | 01/12/2022 | 100% | TÀI | 02/12/2022 | 02/12/2022 | 100%
pages - admin - quanLyThôngTinViTri- QuanLyThôngTinViTri.tsx | 01/11/2022 | 01/12/2022 | 100% | LỘC | 02/12/2022 | 02/12/2022 | 100%
pages - admin - quanLyThôngTinViTri- PopupThemViTri.tsx | 01/11/2022 | 01/12/2022 | 100% | LỘC | 02/12/2022 | 02/12/2022 | 100%
pages - admin - quanLyThôngTinViTri- PopupCapNhatViTri.tsx | 01/11/2022 | 01/12/2022 | 100% | LỘC | 02/12/2022 | 02/12/2022 | 100%
pages - trangcChu - TrangChu.tsx | 01/11/2022 | 01/12/2022 | 100% | TÀI | 02/12/2022 | 02/12/2022 | 100%
pages - trangcChu - Banner.tsx | 01/11/2022 | 01/12/2022 | 100% | TÀI | 02/12/2022 | 02/12/2022 | 100%
pages - trangcChu - ChonViTri.tsx | 01/11/2022 | 01/12/2022 | 100% | TÀI | 02/12/2022 | 02/12/2022 | 100%
pages - trangcChu - DiemDenGanDay.tsx | 01/11/2022 | 01/12/2022 | 100% | TÀI | 02/12/2022 | 02/12/2022 | 100%
pages - trangcChu - OBatCuDau.tsx | 01/11/2022 | 01/12/2022 | 100% | TÀI | 02/12/2022 | 02/12/2022 | 100%
pages - danhSachPhong - DanhSachPhong.tsx | 01/11/2022 | 01/12/2022 | 100% | TÀI | 02/12/2022 | 02/12/2022 | 100%
pages - chiTietPhong - ChiTietPhong.tsx | 01/11/2022 | 01/12/2022 | 100% | LỘC | 02/12/2022 | 02/12/2022 | 100%
pages - chiTietPhong - BinhLuanPhong.tsx | 01/11/2022 | 01/12/2022 | 100% | LỘC | 02/12/2022 | 02/12/2022 | 100%
pages - chiTietPhong - DatPhong.tsx | 01/11/2022 | 01/12/2022 | 100% | LỘC | 02/12/2022 | 02/12/2022 | 100%
pages - dangKi - DangKi.tsx | 01/11/2022 | 01/12/2022 | 100% | LỘC | 02/12/2022 | 02/12/2022 | 100%
pages - dangNhap - DangNhap.tsx | 01/11/2022 | 01/12/2022 | 100% | LỘC | 02/12/2022 | 02/12/2022 | 100%
pages - thongTinCaNhan - ThongTinCaNhan.tsx | 01/11/2022 | 01/12/2022 | 100% | TÀI | 02/12/2022 | 02/12/2022 | 100%
pages - thongTinCaNhan - PopupCapNhatAnh.tsx | 01/11/2022 | 01/12/2022 | 100% | TÀI | 02/12/2022 | 02/12/2022 | 100%
pages - thongTinCaNhan - PopupCapNhatDatPhongUser.tsx | 01/11/2022 | 01/12/2022 | 100% | TÀI | 02/12/2022 | 02/12/2022 | 100%
pages - thongTinCaNhan - PopupCapNhatHoSo.tsx | 01/11/2022 | 01/12/2022 | 100% | TÀI | 02/12/2022 | 02/12/2022 | 100%